## Slide 1
ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL
- 10; Inicio de ciclo de medición del semestre anterior 11; Remisión a Coordinadores de Municipios inscritos del Manual y Formulario 12-31; Recolección de datos por los Coordinadores | - Recolección de datos por los Coordinadores | 1; Envío a SINDES de Formulario completado con datos semestrales y anuales del 2º Semestre 2021 2-18; Revisión de datos por SINDES 22; SINDES remite datos cuestionados a Coordinadores | 12; Límite para enviar a SINDES datos cuestionados revisados y aclarados en su totalidad 12-22; Procesamiento de datos 25-29; Revisión final de resultados
MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO
2-6; Elaboración reporte 9-13; Revisión reporte por Coordinadores 16-20; Ajustes al reporte 23; Envío a Coordinadores del reporte final 2o Semestre 2021 | - 1; Difusión del reporte final - 2-30; Trabajo interno SINDES | 4; Inicio del ciclo de medición del semestre anterior 11; Remisión a Coordinadores de municipios inscritos de Manual y Formulario 12-29 Recolección de datos por los Coordinadores | 1-31; Recolección de datos por los Coordinadores - 31; Envío a SINDES de Formulario completado con datos semestrales del 1er Semestre 2022
SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
1-12; Revisión de datos por SINDES 15; SINDES remite datos cuestionados a Coordinadores 30; Límite para enviar a SINDES datos cuestionados revisados | 3-14; Procesamiento de datos 17-21; Revisión final de resultados 24-31; Elaboración reporte | 1-8; Revisión reporte por Coordinadores 9-14; Ajustes al reporte 16; Envío a Coordinadores SINDES del reporte final 1er Semestre 2022 23; Difusión del reporte final | - 1-22; Trabajo interno SINDES
CALENDARIO MEDICIÓN COMPARADA SINDES 2022
NOTAS:
El calendario está sujeto a cambios sin previo aviso.
La inscripción al SINDES puede hacerse en cualquier mes del año
www.icmaml.org